## 总进度表
祁连山水泥磅秤无人值守系统项目进度总览
项 目 名 称 |  |  |  | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司进出厂物流无人值守系统项目建设工程
建 设 单 位 |  |  |  | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 |  |  |  |  | 项 目 内 容 目 标 |  |  | 实现磅房无人值守系统
承 建 单 位 |  |  |  | 河南志信科技有限公司 |  |  |  |  | 报 告 人 |  |  | 董家俊
报 告 周 期 |  |  |  | 2016年8月15日至19日 |  |  |  |  | 填 报 日 期 |  |  | 2016-08-19
序号 | 计划批次 | 单位 | 计划上线时间 | 总体状态说明 | 实际进度 | [8 empty] | 验收 | 备注
[5 empty] | 合同签订 | 付款情况 | 卡确认 |  | 方案确认 | 基建及配套 | 设备安装 | 调试、培训 | 试运行
1 | 第一批 | 永登 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 待确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 | 设备已到厂 | 硬件施工完成 |  |  | 合同、清单、土建图纸5.25日已发
2 | 第一批 | 兰州商砼 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款未付 | 号码已提供 | 待确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 |  |  |  |  | 合同、清单、土建图纸5.24日已发
3 | 第一批 | 成县 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 已确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 | 设备已到厂 | 原材料磅硬件施工完成 |  |  | 合同、清单、土建图纸5.24日已发
4 | 第一批 | 夏河 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 已确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 | 设备已到厂 | 人员已进厂施工 |  |  | 合同、清单、土建图纸5.25日已发
5 | 第二批 | 青海 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 已确认 | 施工方案已确定 | 土建施工中 | 设备已到厂 | 人员已进厂施工 |  |  | 合同、清单、土建图纸5.25日已发
6 | 第二批 | 定西商砼 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 已确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 | 设备已发货 |  |  |  | 合同、清单、土建图纸5.24日已发
7 | 第二批 | 漳县 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款未付 | 号码已提供 | 已确认 |  | 土建已完工 |  |  |  |  | 合同、清单、土建图纸5.24日已发
8 | 第二批 | 甘谷 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款未付 | 号码已提供 | 已确认 |  | 土建已完工 |  |  |  |  | 合同、清单、土建图纸5.24日已发
9 | 第三批 | 古浪 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 已确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 | 设备已到厂 | 硬件施工完成 | 试运行中 |  | 合同、清单、土建图纸5.25日已发
10 | 第三批 | 陇南 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款未付 | 号码已提供 | 已确认 |  | 土建已完工 |  |  |  |  | 合同、清单、土建图纸5.24日已发
11 | 第三批 | 文县 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 已确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 | 设备已到厂 | 人员已进厂施工 |  |  | 合同、清单、土建图纸5.24日已发
12 | 第三批 | 平凉 |  | 正常推进中 | 已签订 | 预付款已付 | 号码已提供 | 已确认 | 施工方案已确定 | 土建已完工 | 设备已到厂 | 人员已进厂施工 |  |  | 合同、清单、土建图纸5.25日已发
软件本周进度：
序号 | 任务内容 |  |  |  | 责任人 |  |  | 开始时间 |  | 完成时间 | 完成情况 |  | 对进度的影响及措施 |  | 原因说明
1 | 开单打印小票，现场刷卡模块开发 |  |  |  | 李恒 |  |  | 2016-08-13 |  | 2016-08-14 | 完成 |  | 高
2 | 更改模块测试，上线准备 |  |  |  | 李恒 |  |  | 2016-08-15 |  | 2016-08-16 | 未完成 |  | 高 |  | 水泥磅自动测试车检控制有问题，一直没有解决；开票界面无显示袋装散装类型
3 | 系统说明书整理、编写，培训教材 |  |  |  | 武志恒 |  |  | 2016-08-13 |  | 2016-08-16 | 完成 |  | 中
4 | 系统培训 |  |  |  | 李恒、武志恒 |  |  | 2016-08-16 |  | 2016-08-17 | 完成 |  | 中
软件下周计划：
序号 | 工作内容 |  |  |  | 责任人 |  |  | 开始时间 |  | 完成时间 | 成果物 |  | 备注
1 | 写测试方案，测试计划 |  |  |  | 李恒 |  |  | 2016-08-19 |  | 2016-08-20 | 文档方案
2 | 上线前各项业务测试 |  |  |  | 李恒、武志恒 |  |  | 2016-08-19 |  | 2016-08-26 | 软件测试
3 | 写每天测试日报 |  |  |  | 武志恒 |  |  | 2016-08-19 |  | 2016-08-26 | 文档
4
总体进度描述